## 2013-2015
Plan de Acción | Compromisos | Breve descripción del compromiso | Agencia Responsable | No. Actividades Otoño 2014 | No. Actividades Completadas | No. Actividades En Proceso | No. Actividades No Realizadas | No. Actividades Primavera 2015 | No. Actividades Completadas | No. Actividades En Proceso | No. Actividades No Realizadas | No. Actividades Verano 2015 | No. Actividades Completadas | No. Actividades En Proceso | No. Actividades No Realizadas | Nivel de cumplimiento según reporte final | Fecha de terminación | Descripción de resultados | Siguientes Pasos | Página Web | DPyA
Gobierno centrado en la ciudadanía
2013-2015 | Tu gobierno en un solo punto | Puesta en funcionamiento del portal www.gob.mx con los trámites y servicios del gobierno para que cualquier persona acceder a ellos a través de un único punto. | Secretaría de la Función Pública | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sustancial | Julio 2015 | Establecer el punto de contacto digital a través del portal de internet www.gob.mx conforme al Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los trámites e Informacióńn del Gobierno. | Integrar la totalidad de trámites y servicios al nuevo motor de pagos que permita el uso de múltiples modalidades de pago. | www.gob.mx | Josué
| Regulación clara y transparente | Mejoras a los sistemas de las regulaciones vigentes y del Sistema de la Manifestación de Impacto Regulatorio y elaboración de guías de auto-cumplimiento de la regulación. | Secreataría de Economía | 7 | 0 | 1 | 3 No Completadas 3 Info Nula | 9 | 0 | 1 | 5 No Completadas 3 Info Nula | 8 | 0 | 1 | 5 No Completadas 2 Info Nula | Sustancial | Julio 2015 | (1) Expediente electrónico de los anteproyectos de las regulaciones, las publicaciones del diario oficial a partir del 1 de enero de 2015 en adelante. (2) Seis guías de autocumplimiento de la regulación. (3) Nuevo sistema de la MIR. (4) Mejoras de accesibilidad en el sitio del Diario Oficial de la Federación y aplicación para dispositivos móviles de su sitio web. (5) Mejoras de usabilidad en el sitio del Orden Jurídico Nacional para consultar la compilación de leyes federales. | Desarrollar y lanzar el nuevo sistema de la MIR publicar las guías de cumplimiento realizadas por los reguladores con el visto bueno de IMCO y COFEMER. | http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=377 | Josué
| Normas accesibles | Sistema Integral de Normas y Evaluación de Conformidad (SINEC) que conjunte las actividades de metrología, normalización y evaluación de la conformidad. | Secreataría de Economía | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | Sustancial | Julio 2015 | Sin Información | Construir el SINEC por parte del proveedor que ganó la licitación. | http://www.sinec.gob.mx/SINEC/ | No
| Registro de detenidos | Cualquier individuo podrá conocer si una persona fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público Federal y el lugar en que se encuentra físicamente. | Procuraduría General de la República y Secretaría de Gobernación | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Limitado | Julio 2015 | Herramienta tecnólogica de interconexión que permite consultar si alguna persona está detenida en algún ministerio público federal. | Implementar los mecanismos para consultar el Sistema Público de Consulta de Detenidos: 1) por vía telefonica a través del Centro de Denuncia y Atención Ciudadana de la PGR 2) Vía Internet en el portal de PGR | Sin información | No
| Base de datos de personas desaparecidas | Actualización periódica de los registros que integran el RNPED ( https://rnped.segob.gob.mx/ ) validada por PGR a partir de enero de 2014 respecto de personas desaparecidas vinculadas con averiguaciones previas del fuero federal. Asimismo, publicación de estadísticas de personas desaparecidas en datos abiertos. | Procuraduría General de la República y Secretaría de Gobernación y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Sustancial | Julio 2015 | Se cuenta con una versión del RNPED más accesible en el sitio: https://rnped.segob.gob.mx/ | Mantener actualizada la información publicada en el RNPED. | https://rnped.segob.gob.mx/ | No
| Padrón único y abierto de beneficiarios | Padrones de beneficiarios de los programas sociales incluidos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre publicados en datos abiertos. | Secretaría de Desarrollo Social | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | Sustancial | Julio 2015 | Publicación de los padrones de los programas que integran la Cruzada Nacional Contra el Hambre en datos abiertos. | Consolidar la integración de los padrones publicados y mantenerlos actualizados. | https://datos.gob.mx/busca/dataset/padron-de-beneficiarios-de-los-programas-sociales-incluidos-en-la-cruzada-nacional-contra-el-ha | No
Presupuesto abierto y participativo
2013-2015 | Compras abiertas | Incorporar en CompraNet mayor información relativa a las contrataciones públicas conforme a los principios de Gobierno Abierto. | Secretaría de la Función Pública | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Sustancial | Julio 2015 | Se incorporaron las nuevas funcionalidades de CompraNet para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal incorporen los nuevos elementos de información a ser difundidos. | Asegurar la permanencia y actualización de los nuevos elementos de información en el Sistema CompraNet e incluir en su totalidad la información del padrón de proveedores. | https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html | Sí
| Compras inteligentes | Evaluación del desempeño de las dependencias y entidades de la APF en las compras públicas. | Secretaría de la Función Pública | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Sustancial | Abril 2015 | Ubicar la actuación de las dependencias y entidades en los procedimientos de contratación y pago por rangos de desempeño. | Realizar la encuesta anualmente y mantener actualizados los resultados. | http://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/compras-inteligentes | No
| Gasto abierto: obra pública | Dos plataformas que permitan a los ciudadanos conocer y dar seguimiento a los programas y proyectos de inversión que se realizan con recursos públicos federales (http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Obra_Publica_Abierta ) | Secretaria de Hacienda y Crédito Público | 5 | 0 | 3 | 2 Info Nula | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Sustancial | Julio 2015 | Se cuenta con una plataforma web: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Obra_Publica_Abierta | Mantener actualizada la información de la plataforma e integrar un módulo de reporte ciudadano. | http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Obra_Publica_Abierta | Si
| Impuestos abiertos | Guías e información que simplifiquen a los contribuyentes el pago de impuestos. | Secretaria de Hacienda y Crédito Público | 11 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | Sustancial | Julio 2015 | Contenidos multimedia sobre los procesos de pago de impuestos en el sitio web del SAT: http://www.sat.gob.mx/ | Publicar todos los contenidos multimedia en el sitio web y difundirlo. | http://www.sat.gob.mx/ | No
| Fondo emprendedor abierto y participativo | Fondo Nacional Emprendedor transparente y abierto para la participación de sus postulantes. | Secreataría de Economía | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | Sustancial | Julio 2015 | Se cuenta con el Fondo Nacional Emprendedor totalmente transparente y que recibe opiniones, así como se encuentra enmarcha la Red de Apoyo Emprendedor con 300 puntos habilitados en todo el país. http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/gobierno_abierto.html | Sin información | http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/gobierno_abierto.html | No
| Infraestructura para todos | Plataforma para transparentar y difundir información de proyectos de infraestructura de comunicaciones y transportes, localizados geográficamente. | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | Sustancial | Julio 2015 | Se cuenta con una plataforma web: http://aga.sct.gob.mx/infraestructuraParaTodos.do | Incorporar otros proyectos de infraestructura a la plataforma y mantenerla actualizada. | http://aga.sct.gob.mx/infraestructuraParaTodos.do | No
| Sigue la obra pública | Sistema digital de seguimiento a la obra pública de transporte y comunicaciones para su difusión y evaluación a través de indicadores de avance. | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | Sustancial | Julio 2015 | Se cuenta con una plataforma web: http://aga.sct.gob.mx/sigueObraPublica.do | Incorporar otros proyectos de obra pública a la plataforma y mantenerla actualizada. | http://aga.sct.gob.mx/sigueObraPublica.do | Si
Datos abiertos para el desarrollo
2013-2015 | Política Nacional de Datos abiertos | Política nacional para la publicación y uso de datos abiertos clara, que proporcione certeza jurídica, que utilice estándares abiertos e interoperables que se oriente por el principio de máxima publicidad. | Coordinación de Estrategia Digital Nacional | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | Sustancial | Julio 2015 | Está en línea el portal de http://datos.gob.mx/ con datos e historias. | Publicación continua de bases de datos con alto valor, principalmente, que las Secretarías prioritarios publique Datos Abiertos y evaluación general y sectorial de la política de datos abiertos; así como agregar nuevas funcionalidades en datos.gob.mx | http://datos.gob.mx/ | Josué
| Consejo para datos abiertos | El consejo consultivo es un foro de diálogo y coparticipación entre el Gobierno y los diferentes sectores de la sociedad. | Coordinación de Estrategia Digital Nacional | 4 | 0 | 3 | 1 Info Nula | 5 | 0 | 0 | 4 No 1 Info Nula | 5 | 0 | 0 | 4 No 1 Info Nula | Sustancial | Julio 2015 | Establecimiento del Consejo con reuniones periódicas de trabajo. | El Consejo se mantendrá como parte de la política de datos abiertos como uno de sus elementos fundamentales. | https://datos.gob.mx/blog/consejo-consultivo?category=noticias&tag=desarrollo-sostenible | Fer
| Datos carreteros abiertos | Aplicación georreferencial para consultar y utilizar capas de datos abiertos del sistema carretero mexicano. | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 Info Nula | Nulo | nulo | Nulo | Nulo | Sustancial | Julio 2015 | Aplicación georreferencial para consultar y utilizar capas de datos abiertos del sistema carretero mexicano, es decir, además la publicación de los datos mostrados en datos abiertos. | Mantener actualizada la aplicación con datos de los proyectos de obra pública. | http://aga.sct.gob.mx/datosCarreterosAbiertos.do | Josué
| Datos de educación superior | Publicación en datos abiertos de información de educación superior en en México. | Secretaría de Edicación Superior | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Sustancial | Julio 2015 | Publicación de datos de educación superior en datos.gob.mx | No obstante, se buscará mantener actualizada la información en los años siguientes. | https://datos.gob.mx/busca/dataset/programas-de-licenciatura-y-tsu-por-institucion-de-educacion-superior | Fer
| Datos para un México en paz | Publicar de manera bimestral información estadística de la Procuraduría General de la República en formatos abiertos que permita al ciudadano conocer las acciones de ésta. | Procuraduría General de la República | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | 2 | 0 | 2 | 0 | Sustancial | Julio 2015 | Publicación de información en datos abiertos de la comisión de delitos en México. | Sin embargo, se mantendrá actualizada dicha información de forma bimestral. | https://datos.gob.mx/herramientas/incidencia-delictiva-del-fuero-federal-2012-2015?category=web&tag=seguridad-y-justicia | Josué
Empoderamiento y participación ciudadana
2013-2015 | Democratización de las becas y apoyos gubernamentales para la educación | Punto único para registrar y dar seguimiento de forma sencilla a las solicitudes de becas que ofrece el sector educativo. | Secretaría de Edicación Superior | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | Limitado | Julio 2015 | Portal web como único punto de acceso a la postulación de becas de la SEP http://www.becas.sep.gob.mx/ | Mantener el sitio actualizado con las convocatorias de becas e incorporar posteriormente a más instituciones que ofrecen becas. | http://www.becas.sep.gob.mx/ | No
| Retos públicos | Desarrollar un portal en el que el gobierno con la participación y colaboración de la sociedad puedan resolver problemáticas de forma conjunta, democratizar el gasto público e incentivar la innovación. | Coordinación de Estrategia Digital Nacional | 6 | 0 | 1 | 5 Info Nula | 3 | 0 | 1 | 2 Info Nula | 2 | 0 | 1 | 1 Info Nula | Sustancial | Julio 2015 | Se cuenta con 10 retos públicos lanzados que involucran a 9 dependencias del gobierno federal. | Integrar a más dependencias para lanzar un reto público e institucionalizarlo como la primera alternativa para la compra soluciones tecnológicas. | http://retos.datos.gob.mx | Si
Gobernanza de recursos naturales
2013-2015 | FONDEN transparente | Proyecto integral de información sistematizada de las acciones de atención, rescate y reconstrucción que realiza el gobierno en zonas afectadas. | Secretaria de Hacienda y Crédito Público | 2 | 0 | 1 | 1 Info Nula | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Sustancial | Julio 2015 | Se cuenta con una herramienta de visualización de los recursos utilizados por el Fonden. http://datos.gob.mx/herramientas/fonden-2013.html | Mantener actualizada la información conforme se utiliza y aplica el fondo e desarrollar la plataforma para los mapas de riesgos. | http://datos.gob.mx/herramientas/fonden-2013.html | Si
| Petróleo en beneficio de todos | Instrumentación de acciones tendientes a lograr estándares internacionales de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el sector energía. | Secretaría de Energía | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | Sustancial | Julio 2015 | 1) Publicación de los estudios e investigación contratados por PEMEX. 2) Difusión focalizada de información sobre los mecanismos de captación de quejas y denuncias. 3) Actualización de los portales de obligaciones de transparencia. 4) Publicación de información socualmente útil y de los procesos de licitación, contratación y ejecución de PEMEX. 5) Publicación de información de donativos y donaciones. | Mantener la continua actualización de la información publicada | Sin información | No
| Minería para todos | Diagnóstico conjunto (sociedad-gobierno) de la información del sector minero, su publicación y elaboración de propuestas para transparentar el sector. | Secretaría de Energía | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Limitado | Julio 2015 | Se cuenta con un diagnóstico de la información disponible del sector minero y la publicación en datos abiertos de información relevante del sector (cartografía minera, recaudación fiscal de impuestos, capas geológicas, etc.) y un documento de propuestas para atender los obstáculos para tener acceso a información pública. | Se busca que este compromiso permita dar los primeros pasos en el sector minero para la adhesión de México en la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas. | https://datos.gob.mx/busca/organization/se?q=minera&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc | No
| Cuidado al medio ambiente basado en evidencia | Indicadores en materia ambiental, social y económica en el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos, así como su difusión. | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 1 Info Nula | Sustancial | Julio 2015 | Se integraron los nuevos indicadores, se realizaron infografías que se publicaron en redes sociales (Facebook) y se publicó información del SNIARN en datos abiertos. | Mantener actualizados los indicadores y la información del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos y difundirlo. | http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/indicadores_verdes16/indicadores/00_intros/intro.html | No
| Protección participativa del medio ambiente | Mejor accesibilidad a la información sobre las evaluaciones de impacto ambiental, consulta pública, reunión pública deinformación y sus resultados. | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Sustancial | Julio 2015 | Se cuenta con un sitio web que concentra la información de las evaluaciones de impacto ambiental (http://www.semarnat.gob.mx/impacto-ambiental/consultas-publicas) | Garantizar la continuidad del sitio y mantener actualizada la información. | http://www.semarnat.gob.mx/impacto-ambiental/consultas-publicas | No
| Adhesión de México a la iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas | Este compromiso busca que México logre ser considerado candidato para formar parte de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. | Secretaría de Energía | 6 | 0 | 2 | 4 Info Nula | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sustancial | Octubre 2015 | Se realizó la declaración de alto nivel durante el Diálogo Económico de Alto Nivel México-Estados Unidos el 6 de enero de 2015 y se conformó un grupo de trabajo en el para la implementación del estándar EITI en México; este grupo se integra por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Economía. | Elaboración del plan de trabajo del grupo tripartita (gobierno, sociedad civil y sector privado) y presentar formalmente la candidatura. | http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118411/Informe_de_actividades_del_Proceso_EITI_M_xico_Junio_2015_Julio_2016_13_07_2016.pdf | No